## Faaliyet Planı
|  | Faaliyet Planı | [23 empty] | Doküman No |  |  | KLT.FPL.02
[26 empty] | Yayın Tarihi |  |  | 2025-09-11
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
SÜREÇ | SÜREÇ ADIMLARI | SORUMLU BİRİM/KİŞİ/EKİP | GÜN | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | 1. Hafta | 2. Hafta | 3. Hafta | 4. Hafta | 5. Hafta | 6. Hafta | 7. Hafta | 8. Hafta | 9. Hafta | 10. Hafta | 11. Hafta | 12. Hafta | 13. Hafta | 14. Hafta | 15. Hafta | 16. Hafta | 17. Hafta | 18. Hafta | 19. Hafta | 20. Hafta | 21. Hafta | 22. Hafta | 23. Hafta | 24. Hafta | 25. Hafta
0. FAKÜLTE BİLİMSEL ARAŞTIRMA KOMİSYONU'NUN KURULMASI | Fakülte Bilimsel Araştırma Komisyonu üye seçimi ve görev dağılımının yapılması | Fakülte Dekanlığı | 18 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | bar: 1. Hafta to 2. Hafta
| Komisyon çalışma yönergesinin ve yıllık eylem planının hazırlanması | Fakülte | 18 | 2025-09-22 | 2025-10-10 | bar: 3. Hafta to 4. Hafta
1. MÜFREDAT & EĞİTİM GELİŞTİRME | Sektör/Mezun ihtiyaç analizi çalıştayının düzenlenmesi | Bölüm Başkanlığı, Danışma Kurulu | 60 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | bar: 1. Hafta to 8. Hafta
| Müfredata yeni teknik seçmeli derslerin eklenmesi ve içeriklerinin hazırlanması | İlgili Öğretim Üyeleri | 91 | 2025-11-01 | 2026-01-31 | [9 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | bar: 9. Hafta
| Sertifikalı öğrenci yetkinlik eğitimlerinin (Python, PLC, vb.) planlanması ve duyurulması | Bölüm Kulüpleri, Kariyer Merkezi | 89 | 2025-12-01 | 2026-02-28 | [11 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
2. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ | BAP proje hazırlama ve yönetim eğitimlerinin düzenlenmesi | Fakülte Bilimsel Araştırma Komisyonu | 60 | 2025-10-01 | 2025-11-30 | [9 empty] | █ | bar: 5. Hafta to 9. Hafta
| BAP başvuruları için ön değerlendirme ve geri bildirim sisteminin kurulması | Fakülte Bilimsel Araştırma Komisyonu | 61 | 2025-12-01 | 2026-01-31 | [11 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █
| Araştırma görevlisi ihtiyaç analizi ve kadro taleplerinin iletilmesi | Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı | 60 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | bar: 1. Hafta to 6. Hafta
| Araştırma görevlisi alım ilanı, mülakat ve atama süreçlerinin tamamlanması | Üniversite İK, Fakülte Dekanlığı | 150 | 2026-01-01 | 2026-05-31 | [13 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
| ENG305 Dersi: Proje Hazırlama ve Yönetimi Modülü |  | 0
| ENG305 dersi çıktılarının (TÜBİTAK 2209-A/B) TTO ile koordinasyonu ve takibi | Fakülte Bilimsel Araştırma Komisyonu / TTO | 152 | 2025-09-01 | 2026-01-31 | [9 empty] | █ | █ | █ | █ | bar: 1. Hafta to 9. Hafta
| ENG305 dersi proje önerilerinin Fakülte Bilimsel Araştırma Komisyonu'nda değerlendirilmesi | Fakülte Bilimsel Araştırma Komisyonu | 88 | 2026-02-01 | 2026-04-30 | [13 empty] | █ | █ | █ | █
| Dersin içeriği, öğrenme çıktıları ve TÜBİTAK başvuru zorunluluğu standardizasyonu | Bölüm Başkanlığı / Kalite Komisyonu | 60 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | [20 empty] | █ | █ | █ | █ | █
3. KALİTE SÜREÇLERİNİN DEVAMLILIĞI | PÖÇ ölçüm ve izleme yazılım modülünün geliştirilmesi ve test edilmesi | BT Birimi, Kalite Komisyonu | 122 | 2025-10-01 | 2026-01-31 | [9 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | bar: 5. Hafta to 9. Hafta
| Ölçme modülünden gelen verilerle kalite süreçlerinin güncellenmesi | Kalite Komisyonu | 90 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | [20 empty] | █ | █ | █ | █ | █
4. AKADEMİK KADRO YÖNETİMİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ | Öğrenci/Öğretim Üyesi oranı (Ö/ÖÜ) bazlı mevcut durum analizi ve hedeflerin belirlenmesi | Bölüm Başkanlığı / Fakülte Dekanlığı | 29 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | bar: 1. Hafta to 4. Hafta
| Yeni akademik kadro ilanları için uzmanlık alanı ve görev tanımı belirlenmesi | Bölüm Başkanlığı / Fakülte Kurulu | 30 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | bar: 5. Hafta to 6. Hafta
| Üniversite Yönetimi'ne kadro taleplerinin iletilmesi ve onay sürecinin takibi | Fakülte Dekanlığı / Rektörlük | 60 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | [9 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | bar: 7. Hafta to 9. Hafta
| Yeni öğretim üyesi alım ilanlarının yayınlanması ve başvuru sürecinin yönetimi | Üniversite İK / Fakülte Dekanlığı | 89 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | [13 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
| Mülakat ve atama süreçlerinin tamamlanması | Bölüm Başkanlığı / Fakülte Dekanlığı / Rektörlük | 90 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | [20 empty] | █ | █ | █ | █ | █
5. ULUSLARARASILAŞMA VE ERASMUS ANLAŞMALARININ ARTIRILMASI | Mevcut Erasmus anlaşmalarının envanterinin çıkarılması | Fakülte Erasmus Koordinatörlüğü | 11 | 2025-01-06 | 2025-01-17 | bar: 1. Hafta to 2. Hafta
| Hedef ülkeler ve üniversitelerle akademik eşleşme araştırmaları | Bölüm Erasmus Koordinatörleri | 18 | 2025-01-20 | 2025-02-07 | bar: 2. Hafta to 4. Hafta
| İkili anlaşma taslaklarının hazırlanması ve ilgili üniversitelere iletilmesi | Bölüm Erasmus Koordinatörleri | 11 | 2025-02-10 | 2025-02-21 | bar: 5. Hafta to 6. Hafta
| Anlaşmaların resmileştirilmesi ve web sitelerinde duyurulması | Erasmus Koordinatörlüğü, Fakülte | 11 | 2025-02-24 | 2025-03-07 | bar: 7. Hafta to 8. Hafta
| Öğrenci ve öğretim elemanları için bilgilendirme seminerleri | Fakülte Erasmus Koordinatörlüğü, Kariyer Merkezi | 18 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | [9 empty] | █ | █ | bar: 9. Hafta
| Hareketlilik verilerinin izlenmesi ve yıllık değerlendirme raporunun hazırlanması | Fakülte Erasmus Koordinatörlüğü | 25 | 2025-03-31 | 2025-04-25 | [10 empty] | █ | █ | █ | █

## Süreçler
SÜREÇ | SÜREÇ ADIMLARI | SORUMLU BİRİM/KİŞİ/EKİP | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ
0. FAKÜLTE BİLİMSEL ARAŞTIRMA KOMİSYONU'NUN KURULMASI
1. MÜFREDAT & EĞİTİM GELİŞTİRME
2. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
3. KALİTE SÜREÇLERİNİN DEVAMLILIĞI
4. AKADEMİK KADRO YÖNETİMİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ
5. ULUSLARARASILAŞMA VE ERASMUS ANLAŞMALARININ ARTIRILMASI