## İş Planı
SÜTLÜCE KAMPÜSÜ YENİLEME ÇALIŞMALARI İŞ PLANI
İş/Süre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Arayol ve klüp önleri kaldırım sökülmesi işi
Öğrenci klüp odaları önlerine rampa eğimi yapılması
Kapı çıkışlarına engelli rampası yapılması
Çesan Demirli Beton Atılması (h:8 cm)
Parapet Altı ve Zemin Kat Duvarı Kompozit Lambiri Kaplanması
Zemin ve duvar boya işleri (desen ve renk uygulamaları olacaktır)
D Blok Girişi Kırmızı Tente Sökümü ve Eksik Olan Cephe Kaplamasının Tamamlanması
Dilatasyon Çitası Değişimi
Otopark Rampası İnişlerine Alçıpan Duvar Yapılması ve Alçı Boya İşleri
Yangın Kapısı imalat ve Montajı
1*2,90 m ebadında yapay bitki paneli yapılması
Corian Cephe Kaplamasının Temizlenmesi ve Cilalanması
Aydınlatma Direği
7,50 m Uzunluğunda Oturma Grubu İmalatı (Çelik Konstrüksiyon Üzeri Deck Kaplama, Arkasına Çiçeklik Yapılması)
4,50*4,50 m Ölçülerinde Köşe Oturma Grubu (Çelik Konstrüksiyon Üzeri Deck Kaplama)
Çöp Kovası (h:120 cm)
Lineer Led Aydınlatma Armatürü
Elektrik İşleri
Play Yazılı Led Aydınlatma Armatürü
Öğrenci Kulüp Oda Camlarına Sticker Yapıştırılması
D ve E blok girişlerine ışıklı harf imalat ve montajı
Asansör kulesi duvar kırım ve moloz atım işleri
Yangın Kapısı Montajı
Döner Merdiven sistemi yapılması
Yürüme platformunun yapılması ve iki yanına 2 m yüksekliğinde panel çit yapılması
Panel Çit (1*2m 1 adet kapı yapılacak)
Sürme izolasyon
Yapay Çim serilmesi (30 mm kalınlığında)
Çatıdan baskebol sahası alanına 9 m uzunluğunda 1,20 m genişliğinde yürüme platformu yapılması ve 9 basamaklı merdiven imal edilmesi
Paratonerin taşınması
Panel Çit (1*2m 1 adet kapı yapılacak)
1,2m genişlikte platform yapılması (çatıdan bahçeye geçiş)
Bahçe setleri arasında geçiş için beton merdiven yapılması
Üst bahçeye çıkış için galvaniz merdiven yapılması